|  |
| --- |
|  Приложение № 1 к приказуот 09.10.2020 г. №223 |

**Дорожная карта**

**по разработке и внедрению рабочей**

**программы воспитания в МОУ СОШ с. Андреевка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение**
 |
| 1.1. | Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания | Октябрь 2020 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 1.2. | Исследование социокультурного пространства образовательной организации | Октябрь-ноябрь 2020 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 1.3. | Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей | Октябрь-ноябрь 2020 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 1.4. | Планирование совместной работы с социальными партнерами | Сентябрь 2020 года -май 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 1.5. | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:       педагогическое управление воспитательным процессом;       уровень воспитанности учащихся;       эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания;       участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи | Октябрь 2020 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| **2. Мероприятия содержательного характера** |
| 2.1. | Разработка программы воспитания | Ноябрь 2020 года – май 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 2.2. | Разработка пояснительной записки и разделов:1.  «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»;2. «Цель и задачи воспитания»;3. «Виды, формы и содержание деятельности» | Ноябрь-декабрь 2020 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 2.3. | Разработка инвариантных («Классное руководство»;«Школьный урок»;«Курсы внеурочной деятельности»;«Работа с родителями»;«Самоуправление»;«Профориентация») и вариативных модулей («Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»;«Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды», дополнительные модули, вносимые школой) | Январь-март 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 2.4. | Разработка 4 раздела «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Апрель 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 2.5. | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования | Апрель-май 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| **3. Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| 3.1. | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете, общешкольном родительском собрании | Май 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 3.2. | Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания | Май 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| **4. Нормативно -правовое обеспечение** |
| 4.1. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации программы воспитания | Апрель 2021 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 4.2. | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Сентябрь 2020 года -май 2021 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 4.3. | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО | Июнь 2021 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| **5. Кадровое обеспечение** |
| 5.1. | Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования | Октябрь 2020 года – июль 2021 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 5.2. | Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания | Октябрь 2020 года – июнь 2021 года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 6. **Мониторинг** |
| 6.1. | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие  в проектной деятельности, практических и творческих работах) | Ноябрь 2020 года – февраль 2021 года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |
| 6.2. | Проведение мониторинга реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочейпрограммы воспитания в общеобразовательных организациях | Один раз в два месяца в течение года | Директор, Жирнова Е.И. |
| 6.3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты по разработке и внедрению рабочейпрограммы воспитания | Один раз в месяц в течение года | Зам.директора по УВР, Самойлова Е.А. |