**Управление образования администрации**

**Екатериновского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

**№ 167 от 27.02.2025 г. р.п. Екатериновка**

# О проведении мониторинга качества всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях

**Екатериновского муниципального района**

**в2025 году**

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 21.12.2024 №2160 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере по образованию и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Екатериновского муниципального района в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году (приложение № 1);

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего образования:

2.1 организовать проведение и взять под контроль мероприятий согласно дорожной карты по организации и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Екатериновского муниципального района в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году, утвержденную п.1 настоящего приказа.

2.2 Предоставить аналитические материалы результатов проведения Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4,5,6,7,8,10 классов в управление образования до 23.05.2025г.( приложение №2)

3. Назначить Вишнякову Н.Б., методиста МКУ «Методический центр учреждений образования Екатериновского муниципального района» ответственным за организацию и проведение Всероссийских проверочных работ в 4,5,6,7,8,10 классах образовательных организаций Екатериновского муниципального района в 2025 году;

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Начальник управления образования**

**администрации Екатериновского**

**муниципального района Сизов Н.М.**

Приложение№1

к приказу управления образования

№167 от 27.02.2025г

**Дорожная карта**

**по организации и проведению мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области в форме всероссийских проверочных работ в 2025 году**

| **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- |
| Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | До 26 февраля | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Сбор расписания проведения всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в традиционной и в компьютерной форме:  дата проведения ВПР - в 4-8 классах;  дата проведения ВПР - в 10 классах | до 21 марта | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в образовательной организации (далее – ОО) |
| Формирование состава общественных наблюдателей при проведении ВПР, а также при проведении проверки работ участников ВПР | до 31 марта | Муниципальный координатор, ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение реквизитов доступа для участников ВПР 5-8 классов для выполнения проверочной работы в компьютерной форме по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» через личный кабинет ФИС ОКО | не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников ВПР 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» через личный кабинет ФИС ОКО | С 09 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 4 классах по предметам «Русский язык», «Математика», Один предмет на основе случайного выбора (Окружающий мир, литературное чтение, ИНО)- для всех обучающихся параллели** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР (далее – материалы ВПР) (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 09 апреля  (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы, в соответствии с полученным от ОО расписанием.) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля  (не позднее 12:00 по местному времени в день проведения) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР муниципального района) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в  ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 5 классах по предметам «Русский язык», «Математика», Один предмет на основе случайного выбора (История, литература, ИНО), Один предмет на основе случайного выбора(география, биология)– для всех обучающихся параллели  (в традиционной форме)** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива материалов для проведения ВПР | с 09 апреля  (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля  (не позднее 12:00 по местному времени в день проведения) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР в ОО) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | С 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 5 классах по по предметам на основе случайного выбора– для всех обучающихся параллели  (в компьютерной форме)** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение реквизитов доступа для участников ВПР через личный кабинет ФИС ОКО | С 9 апреля  не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР. | с 01.04.2025 до 13.05.2025 | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение реквизитов доступа для экспертов по проверке работ участников ВПР в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | С 11 апреля  не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР ОО) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | С 11 апреля по 16 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика» | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 6 классах по предметам «Русский язык», «Математика» – для всех обучающихся параллели (в штатном режиме, в традиционной форме)** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР ( варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 9 апреля  (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ участников ВПР | с 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | С 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР ОО) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 6 классах по предметам на основе случайного выбора** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 9 апреля  (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР | с 01.04.2025 до 13.05.2025 | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | С 11 апреля  (не позднее 12.00 по местному времени в день проведения) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР ОО) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 16 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 7 классах по предметам «Русский язык», «Математика» в т. ч. с углубленным изучением - для всех обучающихся параллели (в штатном режиме, в традиционной форме)** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 9 апреля  (не позднее 09:00 по местному времени за два дня до проведения работы) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР ОО) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 марта по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 7 классах по предметам на основе случайного выбора для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 09 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР. | с 01.04.2025 по 13.05.2025 | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая  (в соответствии с графиком проведения ВПР муниципального района) | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 8 классах по предметам «Русский язык», «Математика» (в т. ч. с углубленным изучением) - для всех обучающихся параллели (в традиционной форме)** | с 11 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР | с 9 апреля  ( | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ участников ВПР | с 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | С 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 8 классах по предметам на основе случайного выбора для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора** | с 11 апреля по 16 мая  (в любой день указанного периода) | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива комплекта материалов для проведения ВПР (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | с 9 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе. Информация о распределении конкретных предметов на основе случайного выбора по конкретным классам предоставляется ОО один раз в неделю (во вторник) на каждый день проведения следующей недели в ЛК ГИС ФИС ОКО, в соответствии с расписанием, полученным от ОО, согласно плану-графику проведения ВПР | с 1 апреля по 13 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ в личном кабинете ФИС ОКО в разделе «ВПР» | с 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете ФИС ОКО разделе «Аналитика»: | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| **Проведение ВПР в 10 классах по предметам «математика», «русский язык» и два предмета на основе случайного выбора: «История», «Биология», «География», «Физика», «Химия»** | с 1 апреля по 16 мая | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение в личном кабинете ФИС ОКО архива материалов для проведения ВПР и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 9 апреля | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов проверенных работ участников ВПР | с 11 апреля  не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проведение ВПР | с 11 апреля по 16 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Проверка работ участников ВПР и загрузка электронных форм сбора результатов проверенных работ в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «ВПР» | С 11 апреля по 20 мая | Ответственный организатор ВПР в ОО |
| Получение результатов проверенных работ участников ВПР в личном кабинете  ФИС ОКО в разделе «Аналитика» | с 16 июня | Муниципальный координатор,  ответственный организатор ВПР в ОО |

Приложение№2

к приказу управления образования

№167 от 27.02.2025г

**Форма статистического отчёта по результатам проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Саратовской области в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код ОО** | **Наименование образовательной организации** | **Предмет** | **Класс** | **Количество обучающихся, получивших по результатам ВПР** | **Из них имеют годовую отметку (количество обучающихся)** | | | | **Доля обучающихся, отметки, которых по ВПР** | | |
| **«2»** | **«3»** | **«4»** | **«5»** | **ниже их годовой отметки (%)** | **совпадают с их годовой отметки (%)** | **выше их годовой отметки (%)** |
|  |  |  |  | **отметку «2»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **отметку «3»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **отметку «4»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **отметку «5»** |  |  |  |  |  |  |  |