Приложение №1

к приказу управления администрации

Екатериновского муниципального района

№ 747 от 20.11.204 г.

**Дорожная карта по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)**

**на территории Екатериновского муниципального района в 2024/2025 учебном году.**

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года №233/552, итоговое сочинение(изложение) в 2024/2025 учебном году проводится в следующие даты:

**4 декабря 2024 года** (первая среда декабря последнего года обучения);

**5 февраля 2025 года** (первая среда февраля);

**9 апреля 2025 года** (вторая среда апреля).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Периоды** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Регистрация заявлений обучающихся для участия в итоговом сочинении(изложении) | не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 20 ноября 2024 года;до 22 января 2025 года;до 26 марта 2025 года. | Образовательные организации |
| Внесение сведений об участниках итогового сочинения(изложения) в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования(далее-РИС) | не позднее чем за 12 календарных дней до начала проведения итогового сочинения (изложения) | до 22 ноября 2024 года;до 24 января 2025 года;до 28 марта 2025 года. | Управление образования ЕМР, образовательные организации |
| Отбор и подготовка специалистов, входящих в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в образовательной организации | не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 20 ноября 2024 года;до 22 января 2025 года;до 26 марта 2025 года. | Образовательные организации |
| **Мероприятие** | **Периоды** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения(изложения) | не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 20 ноября 2024 года | МКУ МЦ УО |
| Утверждение состава комиссии по проведению итогового сочинения(изложения) в образовательной организации | не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 29 ноября 2024 года;до31 января 2025 года;до 4 апреля 2025 года | Образовательные организации |
| Направление в управление образование ЕМР предложений по кандидатурам в состав комиссии по проверке и проведению итогового сочинения(изложения) в образовательной организации, комиссии по проверке итогового сочинения(изложения) | не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 20 ноября 2024 года;до 22 января 2025 года;до 26 марта2025 года | Образовательные организации |
| Направление в министерство образования Саратовской области (далее-министерство образования) предложений:По кандидатурам в состав комиссии по проведению итогового сочинения(изложения) в образовательных организациях;По кандидатурам в состав комиссии по проверке итогового сочинения(изложения);По местам проведения проверки итогового сочинения(изложения) | не позднее чем за 2 недели до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 20 ноября 2024 года;до 22 января 2025 года;до 26 марта2025 года | Управление образования ЕМР |
| Получение в РЦОКО материалов для проведения итогового сочинения(изложения) | Не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения итогового сочинения(изложения) | С 25 ноября до 3 декабря 2024 года;С 27 января до 4 февраля 2025 года;С 31 марта до 8 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| **Мероприятие** | **Периоды** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Печать отчетных форм и сопроводительных бланков для проведения итогового сочинения(изложения) | не позднее чем за 1 день до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 3 декабря 2024 года;до 4 февраля 2025 года;до 8 апреля 2025 года | Образовательные организации |
| Формирование доставочных пакетов для образовательных организаций с бланками регистрации, бланками записи, дополнительными бланками записи для проведения итогового сочинения(изложения), отчетных форм(в случае печати их в органе управления образования) и передача материалов в образовательные организации | не позднее чем за 1 день до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 3 декабря 2024 года;до 4 февраля 2025 года;до 8 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| Проверка готовности пунктов проведения итогового сочинения(изложения) | не позднее чем за 1 день до начала проведения итогового сочинения(изложения) | до 3 декабря 2024 года;до 4 февраля 2025 года;до 8 апреля 2025 года | Образовательные организации |
| Проведение итогового сочинения(изложения) |  | 4 декабря 2024 года;5 февраля 2025 года;9 апреля 2025 года | РЦОКО, управление образования ЕМР, образовательные организации |
| Передача комплектов текстов для итогового изложения в образовательные организации и(или)места проведения итогового изложения в электронном виде посредством защищенного канала связи (в случае отсутствия защищенного канала связи передача текстов для итогового изложения осуществляется посредствомFlash- носителя информации | в день проведения итогового изложения не позднее чем за 1 час до начала проведения итогового изложения | до 09:00 4 декабря 2024 года;до 09:00 5 февраля 2025 годадо 09:00 9 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| **Мероприятие** | **Периоды** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Публикация комплекта тем итогового сочинения на сайте управления образования ЕМР в сети Интернет | в день проведения итогового сочинения не позднее чем за 15 минут до начала проведения итогового сочинения | 09:45 4 декабря 2024 года;09:45 5 февраля 2025 года;09:45 9 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| Передача отчета об участниках итогового сочинения(изложения) в образовательной организации в адрес управления образования ЕМР | В день проведения итогового сочинения(изложения) в 11.00 часов по местному времени | 11:00 4 декабря 2024 года;11:00 5 февраля 2025 года;11:00 9 апреля 2025 года | Образовательные организации |
| Передача отчета об участниках итогового сочинения(изложения) в разрезе образовательных организаций в электронный адрес РЦОКО:svyazgia@sarrcoko.ru | В день проведения итогового сочинения(изложения)в 15.00 часов по местному времени | 15:00 4 декабря 2024 года;15:00 5 февраля 2025 года;15:00 9 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| Проверка и оценивание итогового сочинения(изложения) экспертной комиссией по проверке и оцениванию итогового сочинения(изложения), сформированной на муниципальном уровне | не позднее чем через 7 календарных дней с дат проведения итогового сочинения(изложения),проведенного в первую среду декабря, в первую среду февраля\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не позднее чем через 5 календарных дней с даты написания итогового сочинения(изложения),проведенного во вторую среду апреля | до 11 декабря 2024 года;до 12 февраля 2025 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_до 14 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР |
| Ознакомление участников итогового сочинения(изложения) с полученными результатами | не позднее 2 рабочих дней после получения от РЦОКО протоколов проверки итогового сочинения(изложения) | до 18 декабря 2024 года;до 19 февраля 2025 годадо 21 апреля 2025 года | Управление образования ЕМР, образовательные организации |
| Хранение копий бланков итогового сочинения(изложения) | не менее 1 месяца с момента проведения итогового сочинения(изложения) | до 4 января 2025 года;до 5 марта 2025 года;до 9 мая 2025 года | Образовательные организации |